مرجع استانداردها

IEC 61439: LV ، استانداردهای ملی ایران، دستورالعمل‌های HSE

IEC 62271: MV ، IEC 60044 / IEC 61869، استانداردهای ملی ایران، دستورالعمل‌های HSE

====================

  - مراحل کنترل و بازرسی:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| مسئول بررسی | مدارک پیوست | الزامات پیمانکار | فعالیت‌ها | مرحله |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| کارفرما / ناظر | نقشه‌های تک‌خطی و چندخطی، دفترچه محاسبات، مشخصات تجهیزات | پیمانکار موظف است نقشه‌های تک‌خطی، سه‌خطی و لایوت Layout را تهیه و ارائه کند | -دریافت نقشه‌های تک‌خطی از کارفرما - تهیه نقشه‌های چندخطی و جانمایی -بررسی و تأیید نقشه‌ها توسط ناظر/کارفرما -ارائه دفترچه محاسبات (باسبار، سطح اتصال کوتاه) - تأیید برند و مشخصات تجهیزات پیشنهادی ویژه MV: کنترل فاصله عایقی، ارتینگ، سیستم تهویه، کلیدها و رله‌های حفاظتی | مرحله 1: طراحی و تأیید مدارک اولیه |
| کارفرما / ناظر | لیست تجهیزات، کاتالوگ‌ها، تاییدیه برند | پیمانکار موظف به ارائه لیست اقلام و کاتالوگ معتبر تجهیزات و اخذ تأیید کارفرما | -ارائه لیست قطعات و تجهیزات پیشنهادی -ارائه مشخصات فنی و کاتالوگ سازنده - تأیید برند و کشور سازنده توسط کارفرما -بازدید تصادفی تجهیزات توسط کارفرما/ناظر | مرحله 2: خرید و تأمین تجهیزات |
| کارفرما / ناظر | گزارش بازرسی حین ساخت، تصاویر مونتاژ، تأیید طراحی مکانیکی | پیمانکار موظف است تمامی مراحل مونتاژ مطابق استاندارد و نقشه‌های تایید شده انجام دهد و بازدید دوره‌ای را مستند کند | -تأیید طراحی مکانیکی )ابعاد، جانمایی فیدرها، تهویه، IP ( - تأیید رنگ‌آمیزی و کیفیت پوشش بدنه - بازرسی حین مونتاژ بدنه و نصب تجهیزات - کنترل سیم‌کشی داخلی (رنگ‌بندی، شماره‌گذاری، ترمینال‌ها) - بررسی رعایت استانداردهای ایمنی (ارتینگ، حفاظ‌ها، اینترلاک‌ها) ویژه MV: کنترل فاصله عایقی، کلیدهای خلا یا SF6، توان اتصال کوتاه بالاتر | مرحله 3: ساخت تابلو در کارخانه |
| کارفرما / ناظر | گواهی FAT، گزارش تست‌ها، تصاویر تست | پیمانکار موظف است FAT را با حضور کارفرما/ناظر انجام دهد و گزارش تست‌ها را ارائه کند | -تست عایقی باسبارها -تست مقاومت اهمی اتصالات و باسبار - تست مکانیکی و الکتریکی کلیدها - تست عملکرد رله‌ها و مدارات کنترلی - تست عملکرد اینترلاک‌ها - تست مدار روشنایی، فن و هیتر داخلی تابلو ویژه MV: تست HV عایقی، تست مکانیکی کلید خلا/SF6، تست رله‌های حفاظتی (Overcurrent, Earth Fault, Distance, Differential)، تست هماهنگی حفاظتی بین MV و LV | مرحله 4: تست‌های کارخانه‌ای (FAT) |
| کارفرما / ناظر | مدارک As-Built، O&M Manual، گواهی گارانتی، گزارش آموزش | پیمانکار موظف است کلیه مدارک، آموزش‌ها و گارانتی را ارائه کند | -تحویل مدارک As-Built (نقشه‌های نهایی، لیست قطعات، دفترچه تست) -تحویل دفترچه راهنمای بهره‌برداری و نگهداری -آموزش پرسنل بهره‌بردار توسط پیمانکار - اخذ گارانتی کتبی تجهیزات و تابلوها - تأیید نهایی تحویل توسط کارفرما و ناظر ویژه MV: ارائه گواهی Type Test و دستورالعمل ویژه نگهداری | مرحله 7: تحویل نهایی |

  - تعهدات پیمانکار/فروشنده (LV & MV):

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

•	تحویل کالاها مطابق مشخصات فنی، قرارداد و استانداردهای مربوطه.

•	تأمین هزینه‌های بازرسی حین ساخت و آزمایشات لازم.

•	تحویل کالا به‌صورت بسته‌بندی شده و محافظت شده.

•	پذیرش مسئولیت خسارات و تعمیر اقلام مغایر یا آسیب‌دیده.

•	ارائه نقشه‌های دقیق تابلوها و معرفی نماینده فنی مطلع.

•	ارائه لیست اقلام ساخته شده با علامت‌گذاری استاندارد و قابل نصب.

•	ارائه دفترچه راهنمای بهره‌برداری و نگهداری (O&M Manual)

•	ارائه گواهی تست کارخانه‌ای (FAT) مورد تأیید کارفرما.

•	ارائه Type Test معتبر برای LV و MV از مراکز داخلی یا بین‌المللی KEMA, CESI) و(….

•	انجام بازرسی‌های دوره‌ای در کارخانه (قبل، حین و بعد از مونتاژ).

•	امکان رد اقلام توسط کارفرما در صورت عدم انطباق با استاندارد یا کیفیت.

•	تحویل برنامه زمان‌بندی دقیق شامل طراحی، خرید، مونتاژ، تست و حمل.

•	اخذ تأییدیه کارفرما/ناظر در هر مرحله کلیدی (طراحی، تأمین، مونتاژ، تست، حمل).

•	گارانتی تجهیزات و تابلوها حداقل 12 ماه پس از بهره‌برداری یا 18 ماه پس از تحویل.

•	تأمین قطعات یدکی حداقل برای ۱۰ سال.

•	بیمه حمل و نقل تا محل پروژه.

•	نصب لیبل و شماره‌گذاری شفاف روی تابلوها و فیدرها.

•	ارائه دستورالعمل ایمنی و راهنمای نصب تابلوها.

•	کلیه هزینه‌های تست، بازرسی، حمل و بیمه بر عهده فروشنده مگر خلاف آن ذکر شود.

  - نکات تکمیلی برای اسناد مناقصه:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

•	پیمانکار موظف به ارائه کلیه مدارک، تست‌ها و تأییدیه‌ها قبل از بارگذاری و نصب است.

•	عدم رعایت الزامات این چک‌لیست موجب رد پیشنهاد یا عدم تأیید تحویل خواهد شد.

•	تمامی تست‌ها باید با حضور نماینده کارفرما/ناظر انجام شود.

•	مدارک باید به صورت قابل ردیابی و مستند ارائه شوند.

(در صورتی که نصب و راه اندازی تابلو برق ها توسط پیمانکاری غیر از سازنده صورت گیرد لازم است که کل عملیات با هماهنگی سازنده اجرا گردد و اگر ایرادی در ساخت ، مشکلاتی در نصب را به دنبال داشته باشد رفع کامل آن بر عهده سازنده می باشد. )